|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | сентябрь-октябрь | Монгуш А.А., методист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь 2022 г | Сат А.С., директор школы |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по форме «Учитель – учитель», «Ученик-ученик» | октябрь 2022 г | Монгуш Н.Ч., зам. по УВР, Монгуш А.А., методист |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. - Информирование внешней среды. | сентябрь- октябрь 2022 г | Сат А.С., директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | сентябрь-октябрь 2022 г | Монгуш Н.Ч., заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь-октябрь 2022 г | Монгуш А.А,, методист Монгуш Н.Ч., зам.по УВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь-октябрь 2022 г | Монгуш А.А., методист |
|  |  |  | - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022 г | Сат А.С., директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. .2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | сентябрь-октябрь 2022 г | Монгуш А.А., методист |
| 4. | Отбор и обучение наставников | ### Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | октябрь 2022 г | Монгуш А.А., методист |
|  |  | ### Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | ноябрь, 2022 г | Монгуш А.А., методист |
|  |  |  | - Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | сентябрь 2022 г | Сат А.А., директор школы |
|  |  |  | - Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | октябрь-ноябрь 2022 г | Монгуш А.А., методист |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | ### Отбор наставников и ### наставляемых. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ### ноябрь ### 2022 г | Монгуш А.А., методист |
|  |  | Закрепление наставнических пар | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар». | ### Сентябрь ### 2022 г | Сат А.С., директор школы |
|  |  |  | - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ### октябрь ### 2022 г | наставники |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | ### 2022-2023 учебный год | Сат С.С., педагог – психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ### 2022 - 2023 учебный год | наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | февраль 2023 | Монгуш А.А., методист |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май 2023 | Монгуш А.А., методист |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | май 2023 | Сат А.С., директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара". | Май 2023 | Монгуш А.А., методист |