Приложение №2.

к Приказу № 22/1 от 15.09.2022г

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в  образовательных организациях

Дзун-Хемчикского кожууна  на  2022– 2023 учебный год.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом междуобучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевоймодели. | Сентябрь 2022 г | Руководители, администрация |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО кожууна | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в Дзун-Хемчикском кожууне - Разработка и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение Программы целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества_(издание | До 15 сентября | Управление образования |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь-октябрь 2022г | Координатор, руководители |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь-октябрь 2022 г | Руководители |
|  |  |  | - Сформировать программы по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Октябрь | Руководители, координатор и кураторы |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте Управления образования и образовательных организаций. - Информирование внешнейсреды. (все вместе или на выбор) | Сентябрь 2022-май 2023 | Координатор, руководители, ответственные за сбор информации по достижению показателей |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь | Руководители ОО, классные руководители |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь | Руководители ОО, классные руководители |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь | Координатор, руководители ОО |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь | Руководители ОО |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числапедагогов. - Формирование базы данных наставников из числаобучающихся. | Сентябрь | Руководители ОО |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь | Руководители ОО |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Сентябрь | Руководители ОО |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь-октябрь | Руководители ОО |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  |  |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование наставнических пар/групп | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь | Руководители ОО |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь | Руководители ОО |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжитьпоиск наставника. | Октябрь-ноябрь | Руководители ОО, педагоги-психологи ОО. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Сентябрь 2022- май 2023 | Руководители ОО, наставники. |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Март 2023 | Руководители ОО, координатор |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программынаставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023г | Координатор, руководители ОО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2023г. | Управление образования, руководители ОО |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. - Проведение школьного/муниципального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | Май 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |